## 事前準備リスト
TODO | ワンポイント | 出展社サイト | 時期（目安） | 優先度 | 担当
出展申込
┣サイズ・コマ位置検討・決定 |  |  | ～申込締切 | A | 責任者
┣コマレイアウト 暫定決定 | コマサイズ検討時にコマレイアウトを暫定決定しておくと、この後のフローがスムーズに！ |  | ～申込締切 | B | 責任者
┣出展料の支払い |  |  | ～申込締切 | A | 担当者
┣装飾プランの選定 | 自社装飾かレンタル装飾か |  | ～申込締切 | B | 責任者
┣広告プランの選定 |  |  | ～申込締切 | B | 責任者
┣出展社による製品・技術セミナーの検討 |  |  | ～申込締切 | B | 責任者
目標決定
┣出展の目標・目的の明示化 | 成果目標＞商談目標＞集客目標＞会期前目標と、最終目標から逆算して細かく設定していくと、この後のTODOもスムーズに！ | 活用マニュアル参照 | 会期８週間前 | A | 責任者
┣コマレイアウト 暫定決定 | コマサイズを増やす場合、お早めにご相談ください！ |  | 会期８週間前 | B | 責任者
展示会の出展内容決め
┣どの製品を出展するか | 出展社・製品検索サイトへは、出来るだけ多くの製品を登録すると来場者の目に留まりやすいです！ | 出展社・製品検索 登録 | 会期８週間前 | A | 責任者
┣ノベルティ作成の有無 | 納期まで時間がかかる場合もありますので、ご検討の際はお早めに |  | 会期８週間前 | B
┣ユニフォーム作成の有無 | 納期まで時間がかかる場合もありますので、ご検討の際はお早めに |  | 会期８週間前 | B
┣パンフレット作成 |  |  |  | B | 担当者
┣パンフレット部数決め、発注 |  |  | 会期３週間前 | B | 担当者
┣アテンドメンバー配置・アテンドスケジュール決め | 責任者、声かけ担当、説明員、クロージング担当、集計担当など配分 |  | 会期４週間前 | A | 責任者
┣アルバイト・派遣スタッフ手配 |  |  | 会期４週間前 | B | 担当者
展示会出展を告知
┣顧客リスト作成 |  |  | 会期10週間前～ | A | 担当者
┣顧客リストへ招待券送付（メール・DMなど） | e招待券、VIP制度をぜひご活用ください | e招待券＆VIP招待券 申込 | 会期8週間前～ | A | 担当者
┣貴社ホームページ・SNS、PRタイムズ 出展告知 | 公式HPにはぜひ掲載しましょう！ |  |  | B | 担当者
┣出展社・製品検索サイトの登録 | 来場者が事前に検索するサイトなので、常に最新情報にしておきましょう！ |  |  | A | 担当者
┣広告、出展社による製品・技術セミナー実施検討 |  | 広告、出展社による製品・技術セミナー 申込 |  | B | 責任者
┣招待券送付したお客様へのアポイント取り （電話・メール・DMなど） |  |  | 会期6週間前～ | A | 担当者
┣アポイントのリマインド（電話・メールなど） |  |  | 会期2週間前～ | A | 担当者
会期前準備
┣商談資料準備 |  |  | 会期３週間前 | A | 担当者
┣外国語対応の有無決定 | 本展には多数の海外来場者が来られます。英文の資料や通訳者のご準備がおススメです！ |  | 会期３週間前 | B | 責任者
┣アテンドメンバーへロープレ、ブースでの動きの確認 |  |  | 会期１週間前 | A | 責任者
┣対応マニュアル作成 |  |  | 会期１週間前 | B | 担当者
┣ヒアリングシート（アンケート用紙）の作成 |  |  |  | A | 担当者
┣名刺発注 | 「名刺を切らしておりまして」は印象を悪くします！多めに手配しましょう！ |  |  | B | 担当者
┣新幹線・飛行機手配・宿泊手配 |  |  |  | B | 担当者
┣バーコードシステムの利用検討 | 名刺入力を省けるメリットがあります。データ納品は会期２週間後（目安）です。 | バーコード 申込 |  | A | 担当者
┣搬入出車輌証ダウンロード |  | 搬入出車輌証ダウンロード |  | A | 担当者
┣出展製品 優先搬出用 車輌証（各社１枚限定）申込 |  | 優先搬出用 車輌証申込 |  | B | 担当者
┣電子機器・備品・印刷物の発送確認 | 宅急便の場合、ブースに受取人がいる時間をご指定ください |  | 会期前週 | B | 担当者
ブース装飾
┣出展要項（出展準備および規定）の確認 |  |  | 会期8週間前～ | A | 担当者
┣装飾会社の選定、見積依頼、発注 |  | レンタル装飾の場合は、レンタル装飾申込 |  | A | 担当者
┣キャッチコピー看板 作成 |  |  |  | A | 責任者
┣コマレイアウト最終決定 |  |  |  | A | 責任者
┣コマ位置、コマサイズ確認 | コマ番号の告知は8月中旬予定です。 |  |  | A | 担当者
┣該当する各申請書 提出 |  | 自社装飾の場合は、電灯・電力工事申込必須 |  | A | 担当者
搬入・設営
┣リハーサル |  |  | 搬入日 | B | 責任者
┣機材チェック |  |  | 搬入日 | B | 担当者
┣来訪者への声かけ・導線・対応方法の最終確認 |  |  | 搬入日 | A | 責任者
会期当日 事務手続き |  |  | 搬入日～
┣出展社バッジ 引換（会期中のみ着用必須） |  |  |  | A | 担当者
┣バーコード借用 | バーコード貸出申請している方は、取りに行くことをお忘れなく |  |  | A | 担当者
会期中・会期後
┣フォローアップ先の優先分け | 交換した名刺の優先順位をつけて適した対応でフォローしましょう！ |  |  | A | 責任者
┣即商談・即アプローチの名刺は即データ化・即連絡 |  |  |  | A | 担当者
┣見積り／サンプル希望 |  |  |  | A | 担当者
┣資料請求 |  |  |  | A | 担当者
┣名刺交換のみ |  |  |  | B | 担当者
┣アテンドメンバー・社内への状況共有 |  |  |  | A | 責任者
┣お礼メール送付 |  |  |  | A | 担当者
┣次回出展申込 | 搬入日から受け付けております！コマ位置とともにお早めにお申し込みください。 |  |  | A | 責任者
┣振り返り＞＞次回コマサイズ、自社の動き、分析など |  |  |  | A | 責任者